武汉大学研究生自主科研项目协议书

（跨学科自主科研项目）

项目名称：

甲方：武汉大学研究生院

乙方：博士研究生             ，学号：            ，专业：

丙方：培养单位

丁方：导师

为规范对研究生自主科研项目的管理，根据《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》（财教[2009]173号）和《武汉大学自主科研项目管理办法》的相关规定，签约各方在自愿平等、充分协商的基础上达成如下协议：

一、 项目执行时间

项目执行时间为2015年6月至2017年6月。项目负责人需在办理毕业离校手续之前完成结题。若在规定期限内无法完成相关科研任务需申请延期结题，延长期最多一年。

二、经费及资助方式

1、我校研究生跨学科自主科研项目采取定额资助与奖励资助相结合的方式，定额资助即在立项时按照10000-20000元/项的标准进行资助，对于中期考核优秀的项目择优进行奖励资助。

2、定额资助拨付方式为：资助经费在批准立项、中期考核合格和验收合格后按照60%、20%和20%比例分三次下拨给丙方，由丙方统筹管理，发放给项目负责人。

3、奖励资助为中期考核确定入选后一次性拨付。

4、项目经费的使用仅限于书本资料、试验材料、实验药品、电脑耗材、仪器设备、采集数据、论文版面费以及学术会议等有关事项的支出，不得用作乙方的生活津贴，丙方也不得提取管理费、奖金等。

5、甲方在立项确定后按照资助额度及拨付比例将经费整体拨付给丙方，报账时，由乙方提交合法有效的财务凭据，经丙方初审并开具报销单后，至财务部报账付款。

三、项目建设的任务目标

1、实行项目建设目标责任制，中期考核或结题验收范围内的所有项目研究成果（包括论文、专著、技术文件、专利等）需标注“中央高校基本科研业务费专项资金资助”（英文为supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”）。

2、资助一年后由丙方组织对乙方进行中期考核，需填写《武汉大学研究生自主科研项目中期考核表》，报送研究生院备存，并应提交与申请项目相关以项目负责人或项目组成员为第一作者（或相关导师为第一作者，项目负责人或项目组成员为第二作者）的1篇以上公开发表的学术论文或其他研究成果复印件，甲方根据丙方中期考核结果，对研究成果突出的项目个人及团队择优追加奖励性资助。未能提交学术论文（包括录用通知）者视为考核不合格，除终止剩余资助外，延长半年时间再次进行中期考核，若还是达不到合格要求，需退回前期资助。

3、项目资助两年后由甲方对乙方进行结题验收，填写《武汉大学研究生自主科研项目结题验收表》，报送研究生院备存，结题验收时科研成果署名要求为：第一署名单位应为武汉大学，第一作者应为申报书中确定的团队成员（或其导师为第一作者，团队成员为第二作者）。同时，需提交在项目执行期内公开发表的与申请项目相关的学术论文（或录用通知）或其他研究成果，其中理、工、医科类成果中至少包括3篇SCI\SSCI\或EI收录期刊论文、或2篇SCI四区以上收录期刊论文、或1篇SCI二区以上收录期刊论文，人文社科类成果中至少包含4篇CSSCI收录期刊论文或2篇人文社科院指定的奖励期刊收录论文（含SCI\SSCI\A&HCI收录期刊论文）。未能达到要求者可申请延期结题，若在一年后仍无法达到验收要求需退回全部资助经费的40%。

四、签约各方的权利和义务

1、甲方负责对乙方项目进行全程跟踪管理；保证经费及时划拨，并和丙方共同监督乙方合理使用；为乙方的项目研究信息和资料保守秘密；督促中期考核和组织结题验收。

2、乙方应积极配合甲方对其项目管理所开展的相关工作；保证科研创新自主项目基金按项目预算用于所资助项目的科研开支，不得将资助项目经费挪作他用；应定期或不定期向甲方和丙方如实反映资助项目进展、经费使用情况，不可隐瞒事实或弄虚作假；与第三者进行研究成果转让应经甲方同意；应在预期时间内完成项目预期目标，并提交符合要求的科研成果。

3、乙方因个人原因致使项目无法进行时，可通过协商委托团队内其他成员接任项目负责人，并报甲方备案。如无人承担，可申请项目撤销，但需退还已拨经费，未拨经费终止划拨。

4、丙方应在收到甲方划拨经费后对乙方的具体使用进行监督和指导；在项目建设一年后组织对乙方进行中期考核，并从中遴选考核优秀的项目；督促乙方努力完成科研任务，按时结题；在必要时协调科研成果的知识产权的归属及分享；利用资助项目基金购置器（耗）材、资料等财产归丙方所有。

5、丁方应在项目执行过程中定期参与乙方项目团队成员小组会议，及时指导并督促乙方项目执行情况。乙方成员每个月应进行小组讨论并形成会议记录，甲方将不定期检查；同时乙方每学期应举办一次与申报项目有关的跨学科博士沙龙，邀请丁方参与点评。

6、乙方及项目组成员有下列行为之一者，甲方将给予警告，暂缓拨付资助经费，并责令限期改正；逾期不改正的，将撤销原资助决定，且追回已拨付的资助经费。

A、不按项目计划书开展研究的；

B、擅自变更研究内容或研究计划的；

C、不依照本办法规定提交项目年度进展报告、结题报告或研究成果报告的；

D、研究成果（含报告、原始记录等）存在剽窃、作假、失实等严重违反科学道德行为的。

E、侵占、挪用基金资助经费的。

五、其他事项

1、本协议一式五份，协议四方各存一份，财务部备案一份。

2、本协议未尽事宜，由各方另行协商解决。

甲方（签字、盖章）：                                    年    月    日

乙方(签字)：                                            年    月    日

丙方（签字、盖章）：                                    年    月    日

丁方(签字)：                                            年    月    日